## ÖN KAPAK
YAPIM İŞLERİ HAKEDİŞ RAPORU
Tarihi |  |  | : | 30.04.2026
Hakediş No |  |  | : | 2
Uygulama Yılı |  |  | : | 2026
Yapılan İşin Adı |  |  | : | Örnek Okul Binası Yapım İşi
Yapılan İşin Etüt / Proje No.su |  |  | : | ÖRN-2026-001
Yüklenicinin Adı / Ticari Unvanı |  |  | : | Örnek Yapı İnşaat Taahhüt Ltd. Şti.
Sözleşme Bedeli |  |  | : | 2450000
İhale Tarihi |  |  | : | 10.02.2026
İhale Komisyonu Karar Tarihi ve No.su |  |  | :
Sözleşme Tarihi ve No.su |  |  | : | 02.03.2026 / 2026/ÖRNEK-17
İşyeri Teslim Tarihi |  |  | : | 16.03.2026
Sözleşmeye Göre İşin Süresi |  |  | : | 240 | Takvim günü
Sözleşmeye Göre İş Bitim Tarihi |  |  | : | 10.11.2026
Verilen Avanslar Toplamı |  |  | :
Mahsubu Yapılan Avansın Toplam Tutarı |  |  | :
Sözleşme Bedeli |  | Sözleşme Artış Onayının Tarih / No'su |  |  | Ek Sözleşme Bedeli | Toplam Bedeli
2450000 | [5 empty] | 2450000
Süre Uzatım Kararlarının,
Tarihi | Sayısı |  | Verilen Süre |  |  | İş Bitim Tarihi
YÜKLENİCİ |  | KONTROL (Yapı Denetim Elemanları)
Örnek Yapı İnşaat Taahhüt Ltd. Şti. Ad Soyad Firma Yetkilisi |  | Ad Soyad İnşaat Mühendisi
İNCELEYENLER
ONAY
…/…./2026
Ad Soyad İdare Yetkilisi

## ÖDEME İCMALİ
ÖDEME İCMALİ
İşin Adı: Örnek Okul Binası Yapım İşi |  | Hakediş No: | 2
İş Grubu: TÜM GRUPLAR
Tarih: 30.04.2026
1 | Toplam İmalat Tutarı |  | 1362457.74
2 | Önceki Hakedişler Tutarı |  | 767712.44
3 | BU HAKEDİŞ TUTARI |  | 594745.3
4 | ARA TOPLAM |  | 594745.3
5 | (−) Teminat Kesintisi (%3) |  | 17842.36
6 | KESİNTİLER TOPLAMI |  | 17842.36
7 | KDV MATRAHI |  | 594745.3
8 | (+) KDV (%20) |  | 118949.06
9 | YÜKLENİCİYE ÖDENECEK NET TUTAR |  | 695852
Yüklenici | Kontrol Mühendisi | İdare
Ad Soyad | Ad Soyad | Ad Soyad
Firma Yetkilisi | İnşaat Mühendisi | İdare Yetkilisi

## RAPOR
HAKEDİŞ RAPORU
İşin Adı: Örnek Okul Binası Yapım İşi | Hakediş No: | 2
İş Grubu: TÜM GRUPLAR
BU HAKEDİŞ HESABI
A | Sözleşme Fiyatları İle Yapılan İş | 594745.3
B | Fiyat Farkı Tutarı | 0
D | Toplam Tutar ( A + B ) | 594745.3
| Teminat Kesintisi (%3) | 17842.36
| KDV (%20) | 118949.06
F | YÜKLENİCİYE ÖDENECEK TUTAR | 695852
KÜMÜLATİF HAKEDİŞ HESABI
A | Sözleşme Fiyatları İle Yapılan İş | 1362457.74
B | Fiyat Farkı Tutarı | 0
D | Toplam Tutar ( A + B ) | 1362457.74
| Kesintiler Toplamı | 40873.73
| KDV | 272491.55
F | YÜKLENİCİYE ÖDENECEK TUTAR | 1594075.56
G | Ödenen Tutar ( Cariden Gelen ) | 898223.56
H | Bu Hakedişin Tutarı | 695852
Yüklenici | Kontrol Mühendisi | İdare
Ad Soyad | Ad Soyad | Ad Soyad
Firma Yetkilisi | İnşaat Mühendisi | İdare Yetkilisi

## YAPILAN İŞLER LİSTESİ
YAPILAN İŞLER LİSTESİ
(Teklif Birim Fiyatlı İş İçin)
İşin Adı: Örnek Okul Binası Yapım İşi | [8 empty] | Hakediş No: | 2
İş Grubu: 01 - İNŞAAT
|  |  |  | A | B | C | D=B-C | E=AxB | F=AxC | G=AxD
Sıra No | Poz No | İşin Tanımı | Birimi | Teklif Birim Fiyatı (A) | Toplam İmalat İhzarat Miktarı (B) | Önceki Hakediş İmalat İhzarat Miktarı (C) | Bu Hakediş İmalat İhzarat Miktarı (D) | Toplam İmalat İhzarat Tutarı (E) | Önceki Hakediş Tutarı (F) | Bu Hakediş Tutarı (G)
1 | ÖRN.01 | Makine ile yumuşak toprak kazısı (örnek poz) | m³ | 180 | 271.008 | 271.008 | 0 | 48781.44 | 48781.44 | 0
2 | ÖRN.02 | C30/37 hazır beton dökülmesi (örnek poz) | m³ | 3950 | 178.02 | 115.32 | 62.7 | 703179 | 455514 | 247665
3 | ÖRN.03 | Nervürlü beton çelik çubuğu (örnek poz) | ton | 38500 | 11.757 | 6.842 | 4.915 | 452644.5 | 263417 | 189227.5
4 | ÖRN.04 | Yatay delikli tuğla ile duvar (örnek poz) | m² | 640 | 125.28 | 0 | 125.28 | 80179.2 | 0 | 80179.2
5 | ÖRN.05 | İç yüzeylere kireç esaslı sıva (örnek poz) | m² | 310 | 250.56 | 0 | 250.56 | 77673.6 | 0 | 77673.6
6 | ÖRN.06 | Seramik yer kaplaması (örnek poz) | m² | 980 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | ÖRN.07 | İç yüzeylere plastik boya (örnek poz) | m² | 145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
TOPLAM | [7 empty] | 1362457.74 | 767712.44 | 594745.3
Yüklenici |  |  | Kontrol Mühendisi |  |  | İdare
Ad Soyad |  |  | Ad Soyad |  |  | Ad Soyad
Firma Yetkilisi |  |  | İnşaat Mühendisi |  |  | İdare Yetkilisi

## YEŞİL DEFTER
METRAJ İCMALİ
(Yeşil Defter)
İşin Adı: Örnek Okul Binası Yapım İşi |  |  |  |  | Hakediş No: | 2
İş Grubu: 01 - İNŞAAT
Sıra No | Poz No | İmalatın Cinsi | Birimi | Toplam Miktarı (B) | Önceki Hakediş Miktarı (C) | Bu Hakediş Miktarı (D)
1 | ÖRN.01 | Makine ile yumuşak toprak kazısı (örnek poz) | m³ | 271.008 | 271.008 | 0
2 | ÖRN.02 | C30/37 hazır beton dökülmesi (örnek poz) | m³ | 178.02 | 115.32 | 62.7
3 | ÖRN.03 | Nervürlü beton çelik çubuğu (örnek poz) | ton | 11.757 | 6.842 | 4.915
4 | ÖRN.04 | Yatay delikli tuğla ile duvar (örnek poz) | m² | 125.28 | 0 | 125.28
5 | ÖRN.05 | İç yüzeylere kireç esaslı sıva (örnek poz) | m² | 250.56 | 0 | 250.56
6 | ÖRN.06 | Seramik yer kaplaması (örnek poz) | m² | 0 | 0 | 0
7 | ÖRN.07 | İç yüzeylere plastik boya (örnek poz) | m² | 0 | 0 | 0
Yüklenici |  | Kontrol Mühendisi |  | İdare
Ad Soyad |  | Ad Soyad |  | Ad Soyad
Firma Yetkilisi |  | İnşaat Mühendisi |  | İdare Yetkilisi

## METRAJ
METRAJ CETVELİ
İşin Adı: Örnek Okul Binası Yapım İşi |  |  |  |  | Hakediş No: | 2
İş Grubu: 01 - İNŞAAT
POZ NO: ÖRN.02 — C30/37 hazır beton dökülmesi (örnek poz) | [5 empty] | Birim: m³
Mahal | Açıklama | Adet | En | Boy | Yükseklik | Azı
Zemin kat | Kolonlar | 14 | 0,40 | 0,60 | 3,20 | 10.752
Zemin kat | Kirişler | 1 | 0,30 | 96,40 | 0,60 | 17.352
Zemin kat | Döşeme | 1 | 12,40 | 18,60 | 0,15 | 34.596
Toplam |  |  |  |  | m³ | 62.7
POZ NO: ÖRN.03 — Nervürlü beton çelik çubuğu (örnek poz) | [5 empty] | Birim: ton
Mahal | Açıklama | Adet | En | Boy | Yükseklik | Azı
Zemin kat | Kolon, kiriş ve döşeme donatısı |  |  | 4,915 |  | 4.915
Toplam |  |  |  |  | ton | 4.915
POZ NO: ÖRN.04 — Yatay delikli tuğla ile duvar (örnek poz) | [5 empty] | Birim: m²
Mahal | Açıklama | Adet | En | Boy | Yükseklik | Azı
Zemin kat | İç bölme duvarları | 1 |  | 46,80 | 3,00 | 140.4
Zemin kat | Kapı boşlukları (düşülür) | 8 | 0,90 |  | 2,10 | -15.12
Toplam |  |  |  |  | m² | 125.28
POZ NO: ÖRN.05 — İç yüzeylere kireç esaslı sıva (örnek poz) | [5 empty] | Birim: m²
Mahal | Açıklama | Adet | En | Boy | Yükseklik | Azı
Zemin kat | Duvarların iki yüzü | 2 |  | 46,80 | 3,00 | 280.8
Zemin kat | Kapı boşlukları, iki yüz (düşülür) | 2*8 | 0,90 |  | 2,10 | -30.24
Toplam |  |  |  |  | m² | 250.56
Yüklenici |  | Kontrol Mühendisi |  | İdare
Ad Soyad |  | Ad Soyad |  | Ad Soyad
Firma Yetkilisi |  | İnşaat Mühendisi |  | İdare Yetkilisi