## BİRİM FİYAT TEKLİF CETVELİ
BİRİM FİYAT TEKLİF CETVELİ
Örnek Okul Binası Yapım İşi
İdare: Örnek İl Millî Eğitim Müdürlüğü · İKN: 2026/ÖRNEK
Düzenleme tarihi: 12.10.2026
Sıra | Poz No | İşin Adı / Tanımı | Birim | Miktar | Birim Fiyat (₺) | Tutar (₺)
01 — İNŞAAT
1 | ÖRN.01 | Makine ile yumuşak toprak kazısı (örnek poz) | m³ | 276.768 | 158.4 | 43840.05
2 | ÖRN.02 | C30/37 hazır beton dökülmesi (örnek poz) | m³ | 238.306 | 3304.13 | 787394
3 | ÖRN.03 | Nervürlü beton çelik çubuğu (örnek poz) | ton | 14.5 | 33880 | 491260
4 | ÖRN.04 | Yatay delikli tuğla ile duvar (örnek poz) | m² | 250.56 | 793.87 | 198912.07
5 | ÖRN.05 | İç yüzeylere kireç esaslı sıva (örnek poz) | m² | 520 | 272.8 | 141856
6 | ÖRN.06 | Seramik yer kaplaması (örnek poz) | m² | 460 | 862.4 | 396704
7 | ÖRN.07 | İç yüzeylere plastik boya (örnek poz) | m² | 520 | 127.6 | 66352
TEKLİF BEDELİ (KDV HARİÇ) | [5 empty] | 2126318.12
|  | Bilgi — %20 KDV dahil karşılığı: |  |  |  | 2551581.74

## İCMAL
İCMAL
Örnek Okul Binası Yapım İşi
İdare: Örnek İl Millî Eğitim Müdürlüğü · İKN: 2026/ÖRNEK
Düzenleme tarihi: 12.10.2026
İş Grubu | Kalem | Kurum Bedeli (₺) | Maliyetim (₺) | Teklifim (₺)
01 — İNŞAAT | 7 | 2416271.09 | 1838064.12 | 2126318.12
|  |  | Doğrudan maliyet | 1838064.12
|  |  | + Genel gider %8 | 147045.13
|  |  | = Toplam maliyet | 1985109.25
|  |  | + Kâr %10 | 198510.93
|  |  | = Hedef teklif | 2183620.18
|  |  | Kurum bedeli | 2416271.09
|  |  | − Tenzilat %12 | 289952.97
|  |  | = TEKLİFİM (KDV hariç) | 2126318.12
|  |  | Kâr payı | 141208.87
|  |  | Başabaş tenzilat oranı (üstünde zarar) | 17.84%

## MALİYET CETVELİ
MALİYET CETVELİ — İÇ KULLANIM
⚠ BU SAYFA İHALE DOSYASINA KONULMAZ: kâr marjınızı ve maliyetinizi açık eder.
Örnek Okul Binası Yapım İşi
İdare: Örnek İl Millî Eğitim Müdürlüğü · İKN: 2026/ÖRNEK
Düzenleme tarihi: 12.10.2026
Poz No | Tanım | Birim | Miktar | Kurum B.F. (₺) | Maliyet B.F. (₺) | Maliyet Tutarı (₺) | Kâr Payı (₺)
ÖRN.01 | Makine ile yumuşak toprak kazısı (örnek poz) | m³ | 276.768 | 180 | 132 | 36533.38 | 7306.67
ÖRN.02 | C30/37 hazır beton dökülmesi (örnek poz) | m³ | 238.306 | 3754.69 | 2890 | 688704.34 | 98689.66
ÖRN.03 | Nervürlü beton çelik çubuğu (örnek poz) | ton | 14.5 | 38500 | 29600 | 429200 | 62060
ÖRN.04 | Yatay delikli tuğla ile duvar (örnek poz) | m² | 250.56 | 902.13 | 690 | 172886.4 | 26025.67
ÖRN.05 | İç yüzeylere kireç esaslı sıva (örnek poz) | m² | 520 | 310 | 228 | 118560 | 23296
ÖRN.06 | Seramik yer kaplaması (örnek poz) | m² | 460 | 980 | 735 | 338100 | 58604
ÖRN.07 | İç yüzeylere plastik boya (örnek poz) | m² | 520 | 145 | 104 | 54080 | 12272

## METRAJ CETVELİ
METRAJ CETVELİ
Örnek Okul Binası Yapım İşi
İdare: Örnek İl Millî Eğitim Müdürlüğü · İKN: 2026/ÖRNEK
Düzenleme tarihi: 12.10.2026
Poz No | Mahal | Açıklama | Adet | En | Boy | Yükseklik | Azı
ÖRN.01 — Makine ile yumuşak toprak kazısı (örnek poz) (m³)
| Temel | Temel kazısı | 1 | 12,40 | 18,60 | 1,20 | 276.768
TOPLAM | [6 empty] | 276.768
ÖRN.02 — C30/37 hazır beton dökülmesi (örnek poz) (m³)
| Temel | Radye temel | 1 | 12,40 | 18,60 | 0,50 | 115.32
| Kat (×2) | Kolonlar | 2*14 | 0,40 | 0,60 | 3,20 | 21.504
| Kat (×2) | Kirişler ve döşeme | 2 | 12,40 | 18,60 | 0,22 | 101.482
TOPLAM | [6 empty] | 238.306
ÖRN.04 — Yatay delikli tuğla ile duvar (örnek poz) (m²)
| Kat (×2) | Bölme duvarlar | 2 |  | 46,80 | 3,00 | 280.8
| Kat (×2) | (minha) Kapı boşlukları (düşülür) | 2*8 | 0,90 |  | 2,10 | -30.24
TOPLAM | [6 empty] | 250.56

## ANALİZLER
BİRİM FİYAT ANALİZLERİ
Örnek Okul Binası Yapım İşi
İdare: Örnek İl Millî Eğitim Müdürlüğü · İKN: 2026/ÖRNEK
Düzenleme tarihi: 12.10.2026
ÖRN.02 — C30/37 hazır beton dökülmesi (örnek analiz) (Birim: m³)
Tür | Rayiç No | Tanım | Birim | Miktar | B. Fiyat (₺) | Tutar (₺)
MALZEME | ÖRN-R.01 | Hazır beton C30/37 (örnek rayiç) | m³ | 1.02 | 2650 | 2703
MAKINE | ÖRN-R.02 | Beton pompası (örnek rayiç) | m³ | 1 | 145 | 145
MAKINE | ÖRN-R.04 | Vibratör (örnek rayiç) | sa | 0.25 | 95 | 23.75
ISCILIK | ÖRN-R.03 | Düz işçi (örnek rayiç) | sa | 0.8 | 165 | 132
Ara toplam | [5 empty] | 3003.75
+ Kâr ve Genel Gider %25 | [5 empty] | 750.94
BİRİM FİYAT | [5 empty] | 3754.69
ÖRN.04 — Yatay delikli tuğla ile duvar (örnek analiz) (Birim: m²)
Tür | Rayiç No | Tanım | Birim | Miktar | B. Fiyat (₺) | Tutar (₺)
MALZEME | ÖRN-R.05 | Yatay delikli tuğla 19x19x13,5 (örnek rayiç) | ad | 28 | 9.5 | 266
MALZEME | ÖRN-R.06 | Çimento harcı (örnek rayiç) | m³ | 0.038 | 2400 | 91.2
ISCILIK | ÖRN-R.07 | Duvarcı ustası (örnek rayiç) | sa | 0.9 | 240 | 216
ISCILIK | ÖRN-R.03 | Düz işçi (örnek rayiç) | sa | 0.9 | 165 | 148.5
Ara toplam | [5 empty] | 721.7
+ Kâr ve Genel Gider %25 | [5 empty] | 180.43
BİRİM FİYAT | [5 empty] | 902.13

## RAYİÇ LİSTESİ
RAYİÇ LİSTESİ
Analizlerde kullanılan girdiler — her rayiç bir kez, kaynak belgesiyle
Örnek Okul Binası Yapım İşi
İdare: Örnek İl Millî Eğitim Müdürlüğü · İKN: 2026/ÖRNEK
Düzenleme tarihi: 12.10.2026
Rayiç No | Tür | Tanım | Birim | B. Fiyat (₺) | Kaynak Belge | Sayfa | Kullanıldığı Analizler
ÖRN-R.01 | MALZEME | Hazır beton C30/37 (örnek rayiç) | m³ | 2650 | ELLE |  | ÖRN.02
ÖRN-R.02 | MAKINE | Beton pompası (örnek rayiç) | m³ | 145 | ELLE |  | ÖRN.02
ÖRN-R.03 | ISCILIK | Düz işçi (örnek rayiç) | sa | 165 | ELLE |  | ÖRN.02, ÖRN.04
ÖRN-R.04 | MAKINE | Vibratör (örnek rayiç) | sa | 95 | ELLE |  | ÖRN.02
ÖRN-R.05 | MALZEME | Yatay delikli tuğla 19x19x13,5 (örnek rayiç) | ad | 9.5 | ELLE |  | ÖRN.04
ÖRN-R.06 | MALZEME | Çimento harcı (örnek rayiç) | m³ | 2400 | ELLE |  | ÖRN.04
ÖRN-R.07 | ISCILIK | Duvarcı ustası (örnek rayiç) | sa | 240 | ELLE |  | ÖRN.04

## DAYANAK LİSTESİ
DAYANAK LİSTESİ
Teklifteki her birim fiyatın kurum belgesindeki yeri
Örnek Okul Binası Yapım İşi
İdare: Örnek İl Millî Eğitim Müdürlüğü · İKN: 2026/ÖRNEK
Düzenleme tarihi: 12.10.2026
Poz No | Tanım | Kurum | Yıl | Sayfa | Birim Fiyat (₺) | Belgedeki Satır
ÖRN.01 | Makine ile yumuşak toprak kazısı (örnek poz) | ELLE |  |  | 180
ÖRN.02 | C30/37 hazır beton dökülmesi (örnek poz) | ELLE |  |  | 3754.69
ÖRN.03 | Nervürlü beton çelik çubuğu (örnek poz) | ELLE |  |  | 38500
ÖRN.04 | Yatay delikli tuğla ile duvar (örnek poz) | ELLE |  |  | 902.13
ÖRN.05 | İç yüzeylere kireç esaslı sıva (örnek poz) | ELLE |  |  | 310
ÖRN.06 | Seramik yer kaplaması (örnek poz) | ELLE |  |  | 980
ÖRN.07 | İç yüzeylere plastik boya (örnek poz) | ELLE |  |  | 145